## 小组日报
第6组5.17日报
序号 | 模块 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 时间百分比 | 备注
1 | 负责前端界面的设计和代码 | 苟亦丹 | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 12:00 | 100%
2 | 协助和修改前端代码 | 张亦凡 | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 12:00 | 100%
3 | 前端界面的美化 | 张亦凡 | 14:30 | 18:00 | 14:30 | 18:00 | 100%
4 | css的编写 | 向华杰 | 14:30 | 18:00 | 14:30 | 17:30 | 85%
5 | 丰富、美化子页面 | 田东梅 | 19:00 | 20:40 | 19:00 | 20:40 | 100%