## 小组日报
第6组5.20日报
序号 | 模块 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 时间百分比 | 备注
1 | 配置、安装MySQL数据库 | 向华杰 | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 12:00 | 100%
2 | 复习MySQL语句语法 | 张亦凡 | 9:00 | 12:00 | 9:00 | 12:00 | 100%
3 | 学习select语句中的各种情况分类查询 | 田东梅 | 14:30 | 18:00 | 14:30 | 18:00 | 100%
4 | 创建数据库的employees表来进行逻辑性的查询 | 向华杰 | 14:30 | 18:00 | 14:30 | 17:30 | 85%
5 | 整个组对老师讲的内容进行操作 | 向华杰 | 19:00 | 20:40 | 19:00 | 20:40 | 100%